## README
ToneBridge — Solo Prototype Timeline (1 người, 4 tuần, SD712)
Scope MVP 1 người: VI→KO là P0 end-to-end; KO→VI là stretch (D22, chỉ làm khi W3 đạt target). Branch B = rule-based advisory (chưa có data để train MLP).
Kiến trúc: Frontend = Android Kotlin/Compose (UI, PTT). Backend = native engine C++ on-device (orchestrator, JNI) — KHÔNG có cloud backend. Edge = ONNX Runtime/sherpa-onnx CPU-first, pin thread vào big cores.
Cách dùng:
• Timeline: chỉ sửa cột Status (dropdown), Actual h và Notes. Ô vàng = cần điền.
• Timeline!Start date (ô C2): đổi ngày bắt đầu, toàn bộ cột Date tự tính lại.
• Hardware_Budget: cột Measured (ô vàng) điền số đo thật từ điện thoại; Delta và Total tự tính.
• Dashboard: tự tổng hợp giờ và % Done theo tuần, không cần sửa.
Quy ước màu: chữ xanh dương = số giả định/input; chữ đen = công thức; nền vàng = ô cần điền.
Mọi con số budget là TARGET/ƯỚC LƯỢNG, không phải số đo. Số đo thật chỉ đến từ benchmark trên SD712.
Nguồn thông số phần cứng: ảnh Geekbench 7 CPU/GPU do người dùng chụp trên máy test.

## Timeline
ToneBridge solo prototype — day-by-day
| Start date: | 2026-10-07
Day | Week | Date | Layer | Task | Senior-dev detail (how) | Done criteria | SD712 constraint | Est h | Priority | Status | Actual h | Notes
1 | W1 | 2026-10-07 | Edge | Device baseline + NPU GO/NO-GO | adb shell: getprop ro.board.platform, đọc /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/cpuinfo_max_freq để xác định 2 big core (thường cpu6,7), dumpsys meminfo lấy RAM free thực. Chạy 1 ONNX nhỏ với ORT QNN EP (HTP) → xem node có rơi về CPU không. | Bảng baseline (Android ver, big-core IDs, RAM free). Kết luận NPU GO/NO-GO có log làm bằng chứng. | Hexagon 685 khả năng cao không có HTP backend → mặc định CPU-first. | 4 | P0 | Todo
1 | W1 | 2026-10-07 | Backend | Repo skeleton + contracts | Monorepo: /engine (C++17, CMake, NDK), /app (Kotlin), /tools (Python export/eval/bench). Định nghĩa contract: Utterance, AsrResult, MtResult, SafetyReport, UrgencyResult, GateDecision (Pydantic ở tools, struct C++ ở engine). | Repo build được; schema JSON contract commit. | — | 4 | P0 | Todo
2 | W1 | 2026-10-08 | ML | ASR VI streaming (laptop) | sherpa-onnx streaming Zipformer VI INT8. Chunk 320 ms. Tự thu 50 câu y tế ngắn làm eval set. Đo RTF với num_threads=2 để mô phỏng 2 big core. | CER trên 50 câu + RTF + size model ghi vào Hardware_Budget. | Chỉ 2 big core → RTF laptop phải ≤0.1 thì trên máy mới có cửa. | 5 | P0 | Todo
2 | W1 | 2026-10-08 | ML | ASR KO (laptop, cho stretch) | Tải + chạy Zipformer KO INT8 tương tự. Chưa tối ưu. | Chạy được 10 câu. | — | 2 | P2 | Todo
3 | W1 | 2026-10-09 | ML | NMT VI→EN→KO pivot (laptop) | Day đầu: verify model opus-mt vi-en và en-ko tồn tại + chất lượng. Export ONNX bằng optimum (encoder + decoder_with_past), quantize dynamic INT8. Greedy, max_len 64. SentencePiece tokenizer. | Latency 2 lần decode trên laptop; dịch đúng 30 câu test. | Pivot = 2× decode trên 2 big core → rủi ro latency #1. | 6 | P0 | Todo
3 | W1 | 2026-10-09 | ML | Glossary constrained decoding v0 | Glossary y tế ~100 cặp. v0: pre/post-processing placeholder (mask term → dịch → thay lại) thay vì sửa beam search. | Term trong glossary giữ đúng 100% trên test. | Không tốn compute thêm trên device. | 3 | P1 | Todo
4 | W1 | 2026-10-10 | ML | TTS KO (laptop) | Thử MeloTTS-KO → ONNX. Nếu export khó/nặng: fallback voice KO dạng VITS/Piper mà sherpa-onnx chạy được. Ghi license + version pin từng voice. | 1 voice KO chạy offline, có RTF, size, license. | RAM và CPU yếu → ưu tiên voice nhỏ (<100 MB). | 6 | P0 | Todo
4 | W1 | 2026-10-10 | Docs | License table | Bảng: model, nguồn, license, version/hash. Flag mọi thứ NC/GPL. | Bảng commit trong repo. | — | 1 | P1 | Todo
5 | W1 | 2026-10-11 | Backend | Reference pipeline Python | Orchestrator: WAV → WebRTC APM (toggle) → Silero VAD → fan-out (Branch A denoised / Branch B raw cùng timestamp) → ASR → NMT → Safety v0 → Gate FSM → TTS. | Chạy 1 lệnh từ wav ra wav tiếng Hàn + JSON GateDecision. | Dùng đúng file ONNX sẽ đưa lên máy. | 8 | P0 | Todo
5 | W1 | 2026-10-11 | Backend | Safety check v0 + Gate FSM | Rule: negation (không/chưa/안/못), số + đơn vị liều (regex mg/ml/viên), lexicon thuốc/dị ứng. Gate 5 state: SPEAK / SPEAK+CUE / REPEAT / CONFIRM / ABSTAIN. | Bắt được lỗi cài sẵn: mất negation, sai số liều. | Rule-based → ~0 ms trên little core. | 3 | P0 | Todo
6 | W1 | 2026-10-12 | ML | Branch B rule-based | F0 bằng pyworld-Harvest hoặc SwiftF0 + energy, speech rate, jitter (subset ~12 feature eGeMAPS bằng numpy, không openSMILE). Urgency = z-score so baseline người nói; voicing kém → UNKNOWN. | Ra urgency {LOW,HIGH,UNKNOWN} trên 20 câu tự thu (bình thường vs gấp). | Chạy trên little core, song song Branch A. | 6 | P1 | Todo
6 | W1 | 2026-10-12 | Eval | Eval set + noise mixer | 50 câu y tế VI (tự đọc), script trộn noise ICU-like ở clean/10/5/0 dB, seed cố định. | Bộ eval tái lập được bằng 1 lệnh. | — | 3 | P0 | Todo
7 | W1 | 2026-10-13 | Integration | W1 demo laptop + freeze v0 | Chạy end-to-end 30 câu, quay video. Freeze ONNX v0 + hash. Buffer sửa lỗi. | Video demo VI→KO laptop; bảng model v0. | — | 8 | P0 | Todo
8 | W2 | 2026-10-14 | Edge | ASR on device | Dùng sherpa-onnx Android prebuilt. Model đẩy vào /sdcard/Android/data/<pkg>/files (không nhét APK). num_threads=2, sched_setaffinity vào big core. | RTF ASR trên SD712 ghi vào Hardware_Budget. | Big core 2.30 GHz ×2; GB7 SC 462. | 8 | P0 | Todo
9 | W2 | 2026-10-15 | Edge | Audio capture Oboe | Oboe input ở native rate (thường 48k), low-latency mode, resample 1 lần → 16 kHz mono, ring buffer lock-free. Silero VAD ONNX on device. | Endpoint VAD đúng, không underrun/xrun. | Audio callback không được block bởi inference. | 6 | P0 | Todo
9 | W2 | 2026-10-15 | Frontend | PTT skeleton | Compose: nút PTT giữ-để-nói, trạng thái REC/PROCESSING, permission RECORD_AUDIO. | Bấm giữ thu được audio. | — | 3 | P0 | Todo
10 | W2 | 2026-10-16 | Backend | Native orchestrator C++ | Pipeline stage + queue. Thread pool A pin big core (ASR/NMT/TTS), pool B pin little core (VAD, Branch B, Safety). JNI → Kotlin Flow event (partial transcript, MT, gate, urgency). | Event stream lên UI, không crash 50 lượt. | Tránh 2 model nặng chạy cùng lúc trên 2 big core. | 10 | P0 | Todo
11 | W2 | 2026-10-17 | Edge | NMT on device | ORT C++ (encoder + decoder_with_past, KV cache), SentencePiece C++. Greedy. Session: intra_op=2, graph opt ALL, warmup lúc app start. | Latency pivot trên máy. Nếu >700 ms: quyết định cắt max_len / đổi model. | Rủi ro latency #1. | 10 | P0 | Todo
12 | W2 | 2026-10-18 | Edge | TTS on device + streaming playback | Synthesize theo câu/chunk, phát qua Oboe/AAudio output khi chunk đầu xong. | Time-to-first-audio đo được. | RAM: release TTS session nếu cần. | 8 | P0 | Todo
13 | W2 | 2026-10-19 | Frontend | Conversation UI | Màn hình: source text, translation, badge Gate state, chip urgency (LOW/HIGH/UNKNOWN), toggle direction, debug HUD latency từng stage, icon airplane mode. | UI đủ để demo + đọc latency trực tiếp. | Compose nhẹ, không animation nặng trên GPU Adreno yếu. | 6 | P1 | Todo
13 | W2 | 2026-10-19 | Backend | Branch B port | Port feature extractor sang C++ (F0 + energy + rate). Chạy little core. | Urgency hiện trên UI. | Không chiếm big core. | 4 | P1 | Todo
14 | W2 | 2026-10-20 | Integration | W2 on-device E2E | Airplane mode, chạy 30 câu, xuất latency CSV qua adb pull, dumpsys meminfo PSS. Quay video. | APK chạy offline end-to-end trên SD712. Nếu tổng >3 s → cắt scope ngay. | PSS mục tiêu ≤1.0 GB. | 8 | P0 | Todo
15 | W3 | 2026-10-21 | Edge | Profiling | Perfetto/simpleperf trace 1 lượt. Xác định stage nghẽn. Thử ORT session options, mmap model, tắt arena nếu RAM căng. | Bảng trước/sau tối ưu. | — | 8 | P0 | Todo
16 | W3 | 2026-10-22 | ML | Quantization accuracy check | So FP32 vs INT8: CER (ASR), chất lượng dịch trên 30 câu (chấm tay + chrF). Chọn bản cuối. | Bảng accuracy vs latency. | INT8 bắt buộc nếu RAM/latency vượt. | 6 | P1 | Todo
17 | W3 | 2026-10-23 | Backend | Safety v1 + ASR confidence | Mở rộng lexicon, ASR confidence từ token log-prob → gate REPEAT khi thấp. Tune ngưỡng gate. | Recall bắt lỗi + false-block rate trên bộ test cài lỗi. | — | 8 | P0 | Todo
18 | W3 | 2026-10-24 | Edge | Memory + thermal | Lazy load theo direction, release pack không dùng. Chạy loop 10 phút, đo nhiệt/throttle, latency có trôi không. | PSS ≤1.0 GB; latency không tăng >20% khi nóng. | 3.53 GB RAM tổng; LMK có thể kill app. | 8 | P0 | Todo
19 | W3 | 2026-10-25 | Eval | Noise stress on device | Chế độ debug 'file input' để đưa wav eval vào pipeline (tái lập, không phụ thuộc loa/mic). Clean/10/5/0 dB. | Bảng CER × SNR trên SD712. | — | 8 | P0 | Todo
20 | W3 | 2026-10-26 | Eval | Ablation dual-path + ADR-001 | (1) Branch B nhận raw vs denoised → so ổn định F0/feature. (2) Denoise on/off → CER; chỉ bật mặc định nếu cải thiện ≥2 điểm tuyệt đối. | 2 bảng ablation — bằng chứng cho novelty. | — | 8 | P0 | Todo
21 | W3 | 2026-10-27 | Eval | Benchmark 100 lượt | Script adb tự động 100 lượt, p50/p95 từng stage + end-to-end sau endpoint. Điều kiện cố định: reboot, pin >50%, rút sạc, airplane. | CSV chính thức + p50/p95. | Đây là số duy nhất được đưa vào report. | 8 | P0 | Todo
22 | W4 | 2026-10-28 | Integration | Bugfix buffer / KO→VI stretch | Chỉ làm KO→VI nếu W3 đạt target latency. Nếu không: sửa bug, ổn định. | Bản release candidate. | — | 10 | P1 | Todo
23 | W4 | 2026-10-29 | Eval | Final benchmark (code freeze) | Chạy lại toàn bộ benchmark + eval trên bản freeze, đúng phương pháp D21. | Bảng số cuối, khoá. | — | 8 | P0 | Todo
24 | W4 | 2026-10-30 | Docs | Report: method + results | Kiến trúc dual-path, gate, bảng latency/CER/ablation. Mục tiêu trượt thì ghi là trượt. | Draft report phần AI Approach. | — | 10 | P0 | Todo
25 | W4 | 2026-10-31 | Docs | Report: hardware + limitations | SD712 CPU-first, lý do không dùng NPU (bằng chứng D1), budget vs measured, roadmap QCS6490, giới hạn an toàn y tế. | Report hoàn chỉnh. | — | 8 | P0 | Todo
26 | W4 | 2026-11-01 | Docs | Slides pitching | Theo rubric: Problem 15 / AI 35 / Hardware 25 / Business 15 / Team 10. | Deck hoàn chỉnh. | — | 10 | P0 | Todo
27 | W4 | 2026-11-02 | Docs | Demo video | Môi trường ồn, airplane mode, có cả case Gate block/ABSTAIN để chứng minh safety. | Video ≤3 phút. | — | 6 | P0 | Todo
28 | W4 | 2026-11-03 | Docs | Rehearsal + Q&A + submit | Tập ≥3 lần. Chuẩn bị câu hỏi: vì sao không NPU, vì sao pivot, urgency có phải chẩn đoán không. | Nộp bài. | — | 6 | P0 | Todo
[7 empty] | Total est h | 234 |  |  | 0
Formulas:
Date = C2+[Day]-1
Note on C2: Giả định: bắt đầu 07/10/2026. Đổi ô này để dời cả timeline.

## Hardware_Budget
SD712 test device — spec, latency budget, memory budget
Item | Value (source: user's Geekbench 7 screenshots)
SoC | Qualcomm Snapdragon 712
CPU topology | 8 cores: 2× @ 2.30 GHz (big) + 6× @ 1.71 GHz (little)
ISA | NEON, AES, SHA1/2, NEON-FP16
RAM total | 3.53 GB
GPU | Adreno, OpenCL 2.0, driver 01/05/2021, 1 CU reported
Geekbench 7 CPU | Single 462 / Multi 1441
Geekbench 7 GPU (OpenCL) | 719
NPU | Hexagon 685 — ORT-QNN HTP support chưa xác nhận (verify D1)
Quyết định | CPU-first INT8; GPU không dùng cho inference; NPU = bonus nếu D1 GO
Latency budget sau speech endpoint (TARGET, chưa đo)
Stage | Core | Budget ms | Measured p50 ms | Delta ms
ASR finalize | big ×2 | 250
NMT VI→EN | big ×2 | 350
NMT EN→KO | big ×2 | 350
Safety + Gate | little | 30
TTS first audio | big ×2 | 450
Total end-to-end |  | 1430
Target p50 (proposal) |  | 1500
Budget còn dư ms |  | 70
Memory budget PSS (ƯỚC LƯỢNG, chưa đo)
Component |  | Budget MB | Measured MB | Delta MB
App + ORT runtime + Compose |  | 180
Zipformer VI INT8 |  | 120
Opus-MT VI→EN INT8 |  | 110
Opus-MT EN→KO INT8 |  | 110
TTS KO voice |  | 150
Audio buffers + Branch B + VAD |  | 40
Total |  | 710
Cap PSS (giả định: Android + nền chiếm ~2 GB của 3.53 GB) |  | 1000
Headroom MB |  | 290
Note on C23: Target p50 ≤1.5 s và p95 <2.0 s lấy từ Technical Proposal của đội.

## Dashboard
Progress theo tuần
Week | Mục tiêu | Tasks | Done | % Done | Est h | Actual h | Blocked
W1 | Prototype cơ bản E2E trên laptop (ONNX INT8) | 13 | 0 | 0% | 59 | 0 | 0
W2 | Chạy offline E2E trên SD712 | 9 | 0 | 0% | 63 | 0 | 0
W3 | Tối ưu + đo + ablation | 7 | 0 | 0% | 54 | 0 | 0
W4 | Chốt số + report + slides + pitch | 7 | 0 | 0% | 58 | 0 | 0
Total |  | 36 | 0 | 0% | 234 | 0 | 0

## Risks
Risk | Trigger | Fallback | Check by
Hexagon 685 không chạy được ORT-QNN HTP | D1 probe: node rơi về CPU / init fail | CPU-first XNNPACK/default EP; ghi rõ trong report | D1
Pivot NMT quá chậm | NMT >700 ms trên máy | max_len 48, greedy, cắt câu; cân nhắc model direct VI→KO | D11
Không có opus-mt en-ko phù hợp | D3 verify thất bại | Model đa ngữ nhỏ có license thương mại; ghi thay đổi ADR | D3
TTS KO quá nặng | Size >150 MB hoặc first audio >450 ms | Voice nhỏ hơn; hiện text trước, audio sau | D12
RAM / LMK kill app | PSS >1.0 GB hoặc app bị kill | Lazy load theo direction, release session | D18
Thermal throttling | Latency tăng >20% sau 10 phút | Giảm threads, warm-up ngắn, nghỉ giữa lượt demo | D18
Branch B không đáng tin | Không phân biệt được bình thường/gấp trên data tự thu | Gate trả UNKNOWN mạnh hơn; trình bày là experimental | D20
1 người quá tải | Tuần nào % Done <70% cuối tuần | Cắt P1/P2 trước, giữ P0 | Mỗi CN